## Sheet1
* 2월 6일 화요일 까지 프로젝트 계획서 제출 및 발표(?)
프로젝트 명 | 가전제품 투자 - 제조 - 배송 사이트(보안 개발 5기) |  |  | 직책 | 이름
시작일 | 1월 25일 |  |  | PM | 이민구
종료일 | 3월 21일 |  |  | FRONT 팀장 | 김우성
작성자 | 김진욱 |  |  | Back 팁장 | 서문범
작성일 | 1월 29일 |  |  | 전략팀장 | 김진욱
버전 |  |  |  | 기획팀장 | 이소영
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[6 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 주제선정 |  |  | 완료 | 100% | 5 | bar: 1W 6D to 2W 10D
| 1.1 주제 채택 |  | 완료 | 100% | 5 | bar: 1W 6D to 2W 10D
|  | 1.1.1 각자 하고싶은 주제 찾기 | 완료 | 100% | 2 | bar: 1W 6D to 1W 7D
|  | 1.1.2 회의 후 토의 및 주제 선정 | 완료 | 100% | 3 | bar: 2W 8D to 2W 10D
2. 설계
| 2.1 프런트앤드 설계 |  | 완료 | 100% | 5 | bar: 2W 11D to 3W 15D
|  | 2.1.1 설계 아이디어 취합 | 완료 | 100% | 3 | bar: 2W 11D to 2W 13D
|  | 2.1.2 설계 구체화 (기능, 페이지) | 완료 | 100% | 5 | bar: 2W 11D to 3W 15D
|  | 2,1,3 설계 파트 분배 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2W 11D to 2W 12D
2.2 백앤드 설계
|  | 2.2.1 DB 설계 | 진행중 | 50% | 3
2.2.2 서버 구축 ( 2월 7일 까지 )
2,2,3
3. 구현
3.1 프런드앤드 구현
3.2 백앤드 구현
4.; 시연
5. 발표